## Gantt
Fluxo de Lançamentos — Comercial
Escala em dias corridos a partir da entrada do PL (dia 0). Origem: resumo fluxo Gadens Next lançamentos.xlsx, versão 2, de 02/10.
Anteprojeto
Frente | Início (dia) | Fim (dia) | Duração | Marcos | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190
[5 empty] | entrada PL | [5 empty] | retorno 1º PL | [7 empty] | retorno 2º PL | [7 empty] | retorno 3º PL | [5 empty] | alvará | [7 empty] | RI
DOCUMENTAÇÃO | 0 | 180 | 180 | 6 | ◆ | [5 empty] | ◆ | [7 empty] | ◆ | [7 empty] | ◆ | [5 empty] | ◆ | [7 empty] | ◆
[14 empty] | 1º tiro | [15 empty] | 2º tiro |  |  | 3º tiro |  | HR
IMAGENS | 45 | 150 | 105 | 4 | [9 empty] | ◆ | [15 empty] | ◆ |  |  | ◆ |  | ◆
[21 empty] | início orçamento | [7 empty] | 1ª revisão orçamentária |  |  |  | orçamento final
ORÇAMENTO | 80 | 140 | 60 | 3 | [16 empty] | ◆ | [7 empty] | ◆ |  |  |  | ◆
[30 empty] | início maquete | [11 empty] | maquete final
MAQUETE | 125 | 185 | 60 | 2 | [25 empty] | ◆ | [11 empty] | ◆
[35 empty] | início takes | [7 empty] | takes HR
TAKES | 150 | 190 | 40 | 2 | [30 empty] | ◆ | [7 empty] | ◆
MARCOS, EM ORDEM
Frente | Marco | Dia | Dias desde o anterior
DOCUMENTAÇÃO | entrada PL | 0
DOCUMENTAÇÃO | retorno 1º PL | 30 | 30
IMAGENS | 1º tiro | 45 | 15
DOCUMENTAÇÃO | retorno 2º PL | 70 | 25
ORÇAMENTO | início orçamento | 80 | 10
DOCUMENTAÇÃO | retorno 3º PL | 110 | 30
ORÇAMENTO | 1ª revisão orçamentária | 120 | 10
IMAGENS | 2º tiro | 125 | 5
MAQUETE | início maquete | 125 | 0
DOCUMENTAÇÃO | alvará | 140 | 15
IMAGENS | 3º tiro | 140 | 0
ORÇAMENTO | orçamento final | 140 | 0
IMAGENS | HR | 150 | 10
TAKES | início takes | 150 | 0
DOCUMENTAÇÃO | RI | 180 | 30
MAQUETE | maquete final | 185 | 5
TAKES | takes HR | 190 | 5