## Plan1
Anteprojeto
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235
IMAGENS | [9 empty] | 1ºtiro |  |  |  | 2ºtiro |  |  | 3ºtiro |  | HR
DOCUMENTAÇÃO | entrada PL | [5 empty] | retorno 1º PL | [7 empty] | retorno 2º PL | [7 empty] | retorno 3º PL | [5 empty] | alvará | [7 empty] | RI
IMAGENS | [9 empty] | 1ºtiro | [15 empty] | 2ºtiro |  |  | 3ºtiro |  | HR
ORÇAMENTO | [16 empty] | inicio orçamento | [7 empty] | primeira revisão orçamentária |  |  |  | orçamento final
MAQUETE | [25 empty] | inicio maquete | [11 empty] | maquete final
TAKES | [30 empty] | inicio takes | [7 empty] | takes HR
Note on AD6: Mariane Cristine Scandelari: considerar depois do orçamento atualizar viabilidade e montar tabelas antes do pré lançamento